{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["IT部项目开展情况及进度表","Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"IT部项目开展情况及进度表","index":0,"n_rows":22,"n_cols":15,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,5,13,10],[14,5,14,10],[15,1,18,1],[15,5,15,10],[16,5,16,10],[17,5,17,10],[18,5,18,10],[19,2,19,3],[19,5,19,10],[21,12,21,14],[21,3,21,6],[21,7,21,11],[4,0,5,0],[4,4,5,4],[4,14,5,14],[4,2,5,3],[4,1,5,1],[4,5,5,10],[6,5,6,10],[7,5,7,10],[8,2,8,3],[8,5,8,10],[6,1,8,1],[9,1,13,1],[9,2,9,3],[12,2,12,3],[9,5,9,10],[10,5,10,10],[11,5,11,10],[11,2,11,3],[10,2,10,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[0,0,0,14],[1,0,1,14],[3,0,3,10],[3,11,3,14],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[18,2,18,3],[12,5,12,10],[20,1,20,13]]}
["水时代项目开展情况及进度表"]
["日期：  2016  年  1 月  21 日   "]
[]
["项目开展情况及进度",{"$nulls":10},"完成情况"]
["序号","项目模块","项目模块功能",null,"初定计划","具体内容",{"$nulls":5},"完成","取消","继续","完成进度说明"]
[{"$nulls":11},"√","×","≌"]
[1,"会员模块","会员中心逻辑处理",null,"3天完成","1、进入会员中心，需要将用户的基本信息：头像、昵称、可用积分、带入账积分直接显示\n2、将使用ajax获取我的使用订单，获取过程中，对我的使用订单区域显示“正在载入...”之类的提醒，不要太生硬\n3、对于我的商品订单的数量，也使用ajax，但是默认先不显示数量，或者过后，改变HTML内容"]
[2,null,"我的二维码逻辑处理",null,"1天完成","1、判断当前用户是否存在二维码，如果存在，直接显示；不存在，则获取永久的微信二维码\n2、而后进入页面显示"]
[3,null,"我的信息修改页面",null,"1天完成","1、会员用户的基本信息\n2、判断用户是否提交过信息，如果提交过，需要显示，并将显示更新日期\n3、如果没有提交过，不需要显示，将更新日期栏目去掉\n4、提交数据信息时，更新用户信息，并且更新修改时间"]
[4,"积分模块","积分商城流程解析",null,"2天完成","1、进入积分商城列表页面\n2、默认获取我可兑换的（使用ajax），在ajax请求过程中，需要显示“正在载入中...”\n 之类的提示性语句\n3、如果我可兑换的积分产品过多，每页显示10个\n4、根据兑换量排序积分商品时，从新获取，根据兑换数量排序，超过10条，将使用分页\n 如果存在多页，下拉加载ajax请求，直接从数据库排序，而后append到HTML中\n ，加载过程中，需要显示提示性语句，但不能弹窗、遮罩层等等，影响用户其他操作\n5、积分排序于兑换量一直"]
[5,null,"积分产品信息页面流程解析",null,"1天完成","1、进入页面，将产品的基本信息显示\n2、下拉时加载详情信息\n3、点击立即购买时，首先判断用户是否拥有足够的积分，如果不够，将提示用户积分不足\n"]
[6,null,"积分记录页面",null,"1天完成","积分记录页面：\n1、默认显示全部，ajax获取其他状态的数据信息，超过10条，要求下拉加载\n"]
[7,null,"\n积分提现记录流程解析",null,"1天完成","1、直接进入页面\n2、就算有用户信息，也不回显\n3、点击确认，提交一个提现请求\n4、确认后，将减去用户积分，要求记录，但是此时绝对不允许将用户已用积分喝当前提前积分叠加，防止用户刷等级\n5、获取到用户信息后，直接update到用户的基本信息（只更新用户信息，不要操作用户信息更新信息），然后添加一个申请记录\n6、通过申请，叠加已用积分\n7、如果不通过申请，回滚当前积分"]
[8,null,"积分红包提现记录",null,"1天完成","1、使用ajax\n2、分页"]
[9,"线上试用订单","线上试用订单流程",null,"3天完成","1、根据首页链接、微信菜单链接、其他入口，进入本页面\n2、进入之后，系统判断当前进入用户是否存在试用权限\n3、如果存在试用权限，那么页面显示，否则将页面使用遮罩层，并且在遮罩层中提示没有试用权限，如何获取\n4、一进入本页面就可以启动微信收货地址功能（Ajax获取参数）,就在本页面完成\n5、上传身份证时，要求回显图片\n6、系统判断，如果用户为免押金用户，按钮文字应该修改为确认试用；如果不是全免订单，需要调用微信支付功能\n7、点击确认支付或者为确认试用按钮时，生成订单，并将信息录入\n8、完成支付后，或者时不需要支付，用户点击了确认试用，那么将保存还需支付的金额，继而准备提醒用户"]
[10,"线上销售订单","商品详情页面流程",null,"1天完成","1、获取商品基本信息\n2、下拉加载图片简介，使用ajax，要求显示提示信息“正在加载中...”\n3、加入购物车成功后台，修改购物车的数量信息？先不跳转到购物车页面？\n\n"]
[11,null,"购物车页面流程",null,"2天完成","1、进入购物车，默认全选购物车，并且判断产品是否下架，如果下架，显示“产品已下架”，并且不提供勾选按钮\n2、根据用户选中的产品，实时计算价格、所需积分\n3、修改产品数量后，ajax异步同步数据库\n4、点击去结算按钮时，判断用户积分是否足够本次兑换积分商品"]
[12,null,"\n订单结算页面流程",null,"2天完成","1、进入页面，判断用户是否符合享受优惠价（以前是否购买、是否拥有渠道信息、是否属于他人下线）\n2、如果用户享受优惠价，显示优惠价；否则显示原价，并且显示输入会员码、优惠码输入框\n3、如果用户已有优惠码，将提供选择框；否则显示输入框\n4、点击微信支付，生成订单，而后调用微信支付\n5、本页面应该可以直接调用微信共享地址功能\n6、一旦支付成功，理应扣除使用积分数量\n"]
[13,null,"\n支付成功后流程",null,"1天完成","1、更新产品信息到订单信息中、更新对应的订单状态\n2、判断会员是否存在会员码，不存在为会员产生，否则不管"]
[14,"线下试用订单","线下试用订单",null,"1天完成","1、支付时，不管是否获取到此处的用户信息，都可以微信支付，但是如果支付前，不存在试用订单信息，点击支付时生成"]
[]
["制表人/日期",null,null,"何秀刚/2016.1.21",null,null,null,"审核人/日期"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}